## Hoja1
Order |  |  | Tarea | Horas
1 |  |  | Definicion de alcance
| 1,a |  | Definir prestaciones. | 8
| 1,b |  | Definir funcionalidades | 8
| 1,c |  | Estudio de normas a utilizar | 20
2 |  |  | Anteproyecto | 40
3 |  |  | Definición de tecnología a utilizar
| 3,a |  | Análisis de datasheets y notas de aplicación | 20
| 3,b |  | Pruebas de los componentes principales | 50
| 3,c |  | Selección de los componentes principales | 8
| 3,d |  | Elección de tecnología de montaje a utilizar | 8
4 |  |  | Desarrollo del firmware
| 4,a |  | control de todos los módulos del instrumento | 120
| 4,b |  | alarmas sonoras y visuales | 50
| 4,c |  | comunión con el maestro | 50
| 4,d |  | Alarmas via SMS | 50
| 4,e |  | Bateria | 50
5 |  |  | Desarrollo de hardware
| 5,a |  | Diseño y fabricacion del gabinete | 8
| 5,b |  | Desarrollo de los PCBs | 10
| 5,c |  | Pedido de los componentes y materiales | 5
| 5,d |  | Armado de PCBs | 20
| 5,e |  | Pruebas funcionales preliminares de los PCBs | 5
| 5,f |  | Correcciones y retrabajos necesarios | 10
| 5,g |  | Vinculación entre Maestro-Esclavo | 10
6 |  |  | Desarrollo de software
| 6,a |  | Diseño grafico
|  | i | Elección de nombre | 5
|  | ii | Diseño logotipo | 10
|  | iii | Elección de colores y tipográfica empresarial | 5
|  | iv | Diseño y análisis de diagrama de flujos para interfaz grafica | 5
|  | v | Diseño interfaz grafica | 10
|  | vi | Adaptación a dispositivos | 5
| 6,b |  | Programar el frontend
|  | i | Programar gestión de temperatura | 80
|  | ii | Programar gestión de stock | 60
|  | iii | Programar landing page | 30
| 6,c |  | Crear Base de datos | 30
| 6,d |  | Programar Backend | 100
| 6,e |  | Programar Login
|  | i | Programar frontend | 10
|  | ii | Crear Base de datos usuarios | 30
|  | iii | Programar Backend | 50
| 6,f |  | Correcciones de errores | 50
7 |  |  | Pruebas finales
| 7,a |  | Vincular software, hardware y firmware | 100
| 7,b |  | Pruebas y corrección de errores | 50
| 7,c |  | Verificación | 20
8 |  |  | Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario | 20
9 |  |  | Cierre y Entrega formal del proyecto | 50
Total |  |  |  | 1270

## Hoja2
Order | Tarea | Fecha Inicio | Duracion(Dias) | Fecha Finalizacion
1 | Definicion de alcance | 2024-04-20 | 9 | 2024-04-30
2 | Anteproyecto | 2024-05-10 | 10 | 2024-05-13
3 | Definición de tecnología a utilizar | 2024-05-13 | 22 | 2024-06-07
4 | Desarrollo del firmware | 2024-06-20 | 80 | 2024-08-20
5 | Desarrollo de hardware | 2024-08-24 | 17 | 2024-09-15
6,a | Diseño grafico | 2024-05-14 | 10 | 2024-05-26
6,b | Programar el frontend | 2024-05-25 | 43 | 2024-07-20
6,c | Crear Base de datos | 2024-07-20 | 7.5 | 2024-07-30
6,d | Programar Backend | 2024-08-01 | 25 | 2024-08-30
6,e | Programar Login | 2024-09-01 | 23 | 2024-09-30
6,f | Correcciones de errores | 2024-10-01 | 13 | 2024-10-20
7 | Pruebas finales | 2024-10-21 | 43 | 2024-12-10
8 | Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario | 2024-12-10 | 5 | 2024-12-17
9 | Cierre y Entrega formal del proyecto | 2025-01-01 | 13 | 2025-01-20