## Tareas
Order |  |  | Tarea | Horas
1 |  |  | Definicion de alcance
| 1,a |  | Definir prestaciones. | 8
| 1,b |  | Definir funcionalidades | 8
| 1,c |  | Estudio de normas a utilizar | 20
2 |  |  | Anteproyecto | 40
3 |  |  | Definición de tecnología a utilizar
| 3,a |  | Análisis de datasheets y notas de aplicación | 20
| 3,b |  | Pruebas de los componentes principales | 50
| 3,c |  | Selección de los componentes principales | 8
| 3,d |  | Elección de tecnología de montaje a utilizar | 8
4 |  |  | Desarrollo del firmware
| 4,a |  | control de todos los módulos del instrumento | 120
| 4,b |  | alarmas sonoras y visuales | 50
| 4,c |  | comunión con el maestro | 50
| 4,d |  | Alarmas via SMS | 50
| 4,e |  | Bateria | 50
5 |  |  | Desarrollo de hardware
| 5,a |  | Diseño y fabricacion del gabinete | 8
| 5,b |  | Desarrollo de los PCBs | 10
| 5,c |  | Pedido de los componentes y materiales | 5
| 5,d |  | Armado de PCBs | 20
| 5,e |  | Pruebas funcionales preliminares de los PCBs | 5
| 5,f |  | Correcciones y retrabajos necesarios | 10
| 5,g |  | Vinculación entre Maestro-Esclavo | 10
6 |  |  | Desarrollo de software
| 6,a |  | Diseño grafico
|  | i | Elección de nombre | 5
|  | ii | Diseño logotipo | 10
|  | iii | Elección de colores y tipográfica empresarial | 5
|  | iv | Diseño y análisis de diagrama de flujos para interfaz grafica | 5
|  | v | Diseño interfaz grafica | 10
|  | vi | Adaptación a dispositivos | 5
| 6,b |  | Programar el frontend
|  | i | Programar gestión de temperatura | 80
|  | ii | Programar gestión de stock | 60
|  | iii | Programar landing page | 30
| 6,c |  | Crear Base de datos | 30
| 6,d |  | Programar Backend | 100
| 6,e |  | Programar Login
|  | i | Programar frontend | 10
|  | ii | Crear Base de datos usuarios | 30
|  | iii | Programar Backend | 50
| 6,f |  | Correcciones de errores | 50
7 |  |  | Pruebas finales
| 7,a |  | Vincular software, hardware y firmware | 100
| 7,b |  | Pruebas y corrección de errores | 50
| 7,c |  | Verificación | 20
8 |  |  | Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario | 20
9 |  |  | Cierre y Entrega formal del proyecto | 50
Total |  |  |  | 1270

## Fechas
Order | Tarea | Fecha Inicio | Duracion(Dias) | Fecha Finalizacion
1 | Definicion de alcance | 2024-04-20 | 2 | 2024-04-30
2 | Anteproyecto | 2024-05-01 | 2 | 2024-05-14
3 | Definición de tecnología a utilizar | 2024-05-15 | 5 | 2024-06-19
4 | Desarrollo del firmware | 2024-06-20 | 16 | 2024-10-20
5 | Desarrollo de hardware | 2024-10-24 | 4 | 2024-11-21
6,a | Diseño grafico | 2024-05-20 | 2 | 2024-06-07
6,b | Programar el frontend | 2024-06-08 | 9 | 2024-09-14
6,c | Crear Base de datos | 2024-09-15 | 2 | 2024-09-30
6,d | Programar Backend | 2024-10-01 | 5 | 2024-11-07
6,e | Programar Login | 2024-11-08 | 5 | 2024-12-14
6,f | Correcciones de errores | 2024-12-15 | 3 | 2025-01-07
7 | Pruebas finales | 2025-01-08 | 9 | 2025-03-08
8 | Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario | 2025-03-09 | 1 | 2025-03-16
9 | Cierre y Entrega formal del proyecto | 2025-03-16 | 3 | 2025-04-07

## Gantt Viejo
1 | Definicion de alcance | 36
2 | Anteproyecto |  | 40
3 | Definición de tecnología a utilizar |  |  | 86
4 | Desarrollo del firmware |  |  |  | 320
5 | Desarrollo de hardware | [7 empty] | 68
6,a | Diseño grafico |  |  |  | 40
6,b | Programar el frontend |  |  |  |  | 170
6,c | Crear Base de datos | [5 empty] | 30
6,d | Programar Backend | [6 empty] | 100
6,e | Programar Login | [8 empty] | 90
6,f | Correcciones de errores | [9 empty] | 50
7 | Pruebas finales | [10 empty] | 170
8 | Elaboración de la documentación | [11 empty] | 20
9 | Cierre y Entrega formal del proyecto | [11 empty] | 50

## Gantt
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
Orden | Tarea | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2
1 | Definicion de alcance | 2
2 | Anteproyecto |  |  | 2
3 | Definición de tecnología a utilizar | [6 empty] | 5
4 | Desarrollo del firmware | [16 empty] | 16
5 | Desarrollo de hardware | [26 empty] | 4
6,a | Diseño grafico | [9 empty] | 2
6,b | Programar el frontend | [15 empty] | 9
6,c | Crear Base de datos | [20 empty] | 2
6,d | Programar Backend | [24 empty] | 5
6,e | Programar Login | [29 empty] | 5
6,f | Correcciones de errores | [33 empty] | 3
7 | Pruebas finales | [38 empty] | 9
8 | Elaboración de la documentación | [43 empty] | 1
9 | Cierre y Entrega formal del proyecto | [45 empty] | 3

## Pert
Actividad | Detalle | Duracion | Precedente
A | Definicion de alcance | 2 | Inicio
B | Anteproyecto | 2 | A
C | Definición de tecnología a utilizar | 5 | B
D | Desarrollo del firmware | 16 | C
E | Desarrollo de hardware | 4 | D
F | Diseño grafico | 26 | C
G | Pruebas finales | 9 | E,F
H | Elaboración de la documentación | 2 | G
I | Cierre y Entrega formal del proyecto | 5 | H
5
3
9
1
3

## Matriz Riegos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación
Retraso en la Entrega de Componentes | Media | Alta | Pedidos anticipados, proveedores alternativos
Fallas Técnicas en los Componentes | Baja | Alta | Pruebas exhaustivas, disponibilidad de repuestos
Problemas de Comunicación | Media | Media | Selección de proveedores confiables, pruebas de cobertura
Resistencia del Hardware | Baja | Media | Selección adecuada de componentes, diseño robusto